## 課題と対応方針一覧
# | カテゴリ | 課題・懸念 | 発生シーン・背景 | 要因 | 対応可否 | 対応方針 | 参考：技術詳細（Databricks/AWS想定） | 対応策補足 | 参考：具体的な実装 | RFPでの扱い
4 | BI機能 | ミドル部門のセルフサービス分析 | ミドル部門のデータ抽出依頼にIT企が都度対応。ミドル側は柔軟な分析ができない | 対象データがどこにあるかわからない・探せない | ○ | 技術的なデータカタログ整理と運用 | Unity Catalog（データカタログ機能）でテーブル検索・メタデータ閲覧を自律的に実施。Tableauで集計・分析をセルフサービス化。Databricks Notebooksで高度な分析も可能 | Foundryでもセルフ分析機能はあるものの解決していない為、技術的なデータカタログ整理に加えて、ナレッジシェアやワークショップセッション等でのミドル部門の教育も必要。 | Databricks: Notebooks（Jupyter互換） OSS: Tableau + OpenMetadata | 開発PJ開始後に策定（要件定義・設計フェーズ）
|  |  |  | FoundryのBIの使い方が分からない | ○ | ナレッジシェアやワークショップセッション等でのミドル部門の教育 |  |  |  | 開発PJ開始後に策定
12 | BI機能 | ダッシュボード表示の一本化 | Foundry画面とTableauで確認する画面が分かれており、ユーザーの使い勝手が悪い | FoundryとTableauでユーザのUIが分かれている | ○ | BIツールを一本化（４ダッシュボードはTableauで実現不可な可能性なため） | Tableauに一本化。SAML SSOでシームレスにアクセス。Databricks Lakeflow Connectでデータ接続 | 移行に伴い、BIはTableauに統一される認識。 | Databricks: Lakeflow Connect（データ接続） Tableau: BI表示層 + SAML SSO | 仕様
10 | ガバナンス・監査 | 監査ログの肥大化 | Audit Logが肥大化し、保管容量や運用管理にコストがかかっている。定期確認の必要性も不明確 | 法的要件の特定・最適化ができていない | △ | 法的要件を特定し、具体設計をRFPで要求 | CloudTrail + Unity Catalog監査ログで必要最小限に。ログ保持期間の法的要件を特定し、保管・検索の具体設計をRFPで要求 | 法的要件の調査と必要条件を満たした設計 | Databricks: Unity Catalog監査ログ AWS: CloudTrail + S3保管 | RFPで法令調査+設計を要求
22 | ガバナンス・監査 | 操作正当性・承認・データ保持 | 介護業界の法的要件に基づくガバナンス設計が必要 | 法的要件の特定・最適化ができていない | △ | 法的要件を特定し、具体設計をRFPで要求 | RFPで「介護業界の法的要件を調査の上、準拠するガバナンス設計を提案すること」と要求 | 法的要件の調査と必要条件を満たした設計 | Databricks: Unity Catalog AWS: CloudTrail | RFPで法令調査+設計を要求
7 | コスト管理 | Tableauユーザー課金の懸念 | Tableau全面移行時、ユーザー数増加に伴うライセンスコスト増大が懸念 | （現行課題でなく、移行後の懸念） | △ | Viewer/Creatorライセンス比率を最適化（大多数はViewer）。固定UIダッシュボードはhtml等での構築によるコスト削減の可能性。 | Viewer/Creatorライセンス比率を最適化（大多数はViewer）。 | Foundryから移行に伴うライセンス増加となるため、必要コストと認識 | Tableau: Viewer/Creator最適化 | ダッシュボード実装がHTML等であれば懸念不要。BIツールの場合、Sケア側でのアカウント数確認
8 | コスト管理 | コストの全体像が把握しきれない | Foundry契約に関わる部分の内訳が不明。予算計画の策定・変更管理が困難 | Foundryの不透明なコスト体系 | △ | 予算の予測をレポート | DBU単価 + AWS費の内訳を明示。課金体系の全項目開示 + データ量増加時の変動幅シミュレーションをRFPで要求 | 運用中のコストを一元的に見える化する | Databricks: DBU単価明示 AWS: 従量課金明示 | RFPでコスト開示を義務付け
11 | コスト管理 | 投資対効果の見定め | 初期構築10億円（5年償却中）+ 運用費（2024:1.2億→2025:0.6億）。環境刷新は投資に値するか見定めが必要 | 費用対効果を見積もれていない | × | 5年TCO比較が未作成。RFPでデータ量4%成長/年を前提としたTCOシミュレーションを義務付ける | 5年TCO比較が未作成。RFPでデータ量4%成長/年を前提としたTCOシミュレーションを義務付ける | どのような効果を求めるのか、明確化が必要 | RFPのV4で5年TCO提出を義務付け | RFP提案必須
13 | コスト管理 | データ増加によるランニングコスト増加 | 長期傾向分析のためデータ削除しない方針だが、データが増え続けるとコスト増加 | Foundry仕様による制約 | ○ | LifecyclePolicyで対応 | S3 Lifecycle Policyで自動ティア移動（Standard→IA→Glacier）。 | データ保持・ストレージの最適化 | Databricks: Icebergファイル最適化 AWS: S3 Lifecycle Policy | 仕様
[6 empty] | ファイルの単位を変えてデータ圧縮効率を上げる | Icebergコンパクションでファイル最適化 |  |  | 仕様
20 | セキュリティ | 700施設の動的RLS設計 | 要配慮個人情報。行レベルセキュリティの具体実装と性能影響が全提案で不十分 | （現行課題でなく、移行後の懸念） | △ | 行レベルセキュリティの具体実現方法をRFPで要求 | Unity Catalog RLSで動的フィルタリング。RFPで設計+性能テストの確認が必要 |  | RFPでアクセス制御の設計を要求 | RFPで設計提案を要求
3 | データ品質 | 過去データ洗い替え時の不整合 | 介護記録システム改定時にDBが刷新され、Foundry側の過去データとの整合性維持が困難 | （現行課題でなく、移行後の懸念） | ○ | 開発・ＳＴＧ・本番の分離 | スキーマ変更の自動検知: DLT Expectations + Lakehouse Monitoringでカラム存在・型チェックを実行し、変更時に即座にアラート発報。 障害検知: Lakeflow Workflowsの失敗アラート + CloudWatch監視で即座に通知。 過去データ再処理: パイプライン修正後、dbt full-refreshでテーブルを一括再構築。Iceberg Time Travelで修正前データも復元可能 | ソースDB側のスキーマ変更に伴う検知。スキーマ変更時のコード修正と再ビルドの運用手順を明確化。 | Databricks: Delta lake Time Travel AWS: S3 Versioning | 仕様
1 | プラットフォーム安定性 | 予告なしバージョンアップ回避 | FoundryのUI/帳票に予告なしの変更が入り、レイアウト崩れや英語表記変更が発生 | Foundry仕様による制約 | ○ | Foundryから以降するため発生しない | バージョンを固定し、計画的にアップグレード。 | バージョンを固定し、計画的にアップグレード。（TableauはFoundryのWorkshop等よりUIは安定する想定） | Databricks: Runtime版固定 AWS: S3/EC2はAPI安定 | 仕様
2 | プラットフォーム安定性 | バージョンアップ対応負荷の最小化 | Python/Object V1→V2等、Foundry起因の年度外レガシー対応が保守負担を増大 | Foundry仕様による制約 | ○ | Foundryから以降するため発生しない | データの形式がDeltalake/Iceberg等のよりユニバーサルなフォーマットとなる想定のため、Foundry独自の型アップデート等の問題はなくなる想定。 | データの形式がDelta lake/Iceberg等のよりユニバーサルなフォーマットとなる想定のため、Foundry独自の型アップデート等の問題はなくなる想定。 | Databricks: Runtimeバージョン選択制 AWS: マネージドサービス自動更新 | 仕様
16 | 移行計画・工数 | Java実行環境（Foundry Rules） | Foundry Rules（Java）コードがFoundry固有のランタイムに依存している可能性 | （現行課題でなく、移行後の懸念） | ○ | 新環境でJavaの動作の確認、もしくはコードを変換 | Databricks上でJava/Scala実行可能。RFPでJavaコードも移行対象であることを通知し、対応可能であることを確認。 |  | Java/Scala実行可能 RFPのV8で移植計画を要求 | 仕様
21 | 移行計画・工数 | Foundry並行運用コスト | 移行期間6-15ヶ月のFoundryライセンスが追加発生。隠れコスト最大要因 | （現行課題でなく、移行後の懸念） | × | Foundryから以降するため発生しない | RFPで並行運用コスト + 切替スケジュールの提示を依頼 |  | RFPのV5で並行運用コストを要求 | RFP必須回答
5 | 開発・デプロイ | コードレビュー・バージョン管理 | Foundryのプルリクエスト機能で差分比較・レビューが可能（現行の優れた機能） | （現行課題でなく、移行後の懸念） | ○ | GitHubでコード管理 + GitHub Actions CI/CDで自動テスト・デプロイ。Foundry以上に業界標準のワークフロー | GitHubでコード管理 + GitHub Actions CI/CDで自動テスト・デプロイ。Foundry以上に業界標準のワークフロー | Foundry外でも同様のレビューやブランチ管理は実現可能。データのバージョン管理等になると、基盤依存。 | Databricks: Repos（Git連携） 外部サービス: GitHub + GitHub Actions | 仕様
9 | 開発・デプロイ | テスト環境と本番環境が未分離 | 開発時に不要な資材（ブランチや検証用データ）が本番環境に残存 | Foundry導入時に環境分離機能が無く、構築 | ○ | 開発・ＳＴＧ・本番の分離 | Databricks Workspace分離でDev/Staging/Prodを明確に分離。CI/CDによるリリースフローで資材管理を徹底 | 本番・ステージング・開発環境を明確に分離 | Databricks: Workspace分離 AWS: Accountレベル分離も可 | 仕様
18 | 開発・デプロイ | 300施設への自動展開 | 施設展開の実証がゼロ。手動では運用破綻 | （現行課題でなく、移行後の懸念） | ○ | 開発・ＳＴＧ・本番の分離 | Databricks Asset Bundles + CI/CDで自動展開。Databricks + BIの構成で本番・開発環境分離によって手順が明確・単純化。 | 新基盤では、開発環境の分離に伴い、リリース作業の手順の単純化・明確化 | RFPのV3で自動展開デモを要求 | 仕様
19 | 開発・デプロイ | PySpark移植工数（Foundryデコレーター除去） | @transform_df, @configure, @clean等のFoundry固有デコレーターの書き換え。219パイプラインの規模 | （現行課題でなく、移行後の懸念） | △ | 基盤ごとの現実的な移行工数や互換性に関する調査・提案が必要 | 基盤ごとの現実的な移行工数や互換性に関する調査・提案が必要 |  | RFPで移植PoCを要求 | RFPで提案を要求
15 | 外部連携 | データコラボレーション（HD間連携） | ホールディングスと共有のプロジェクトフォルダ。ユーザー多い | 確認済み / Sケアの方針次第 | ○ | ①JOYへデータ共有しas-is実装、または②新基盤内でデータ処理+BIを完結（データ共有不要） | ①の場合、ホールディンクス側が対応可能かどうか、②の場合は、新基盤内で追加のデータ加工とダッシュボード構築の要件をベンダーに依頼する形。 | 要調査 |  | 技術的な追加要件なし。As-is実装するか、新基盤内での実装をするかSケアの判断次第
17 | 外部連携 | 外部API公開（OSDK代替） | 「教えて介護」がFoundry OSDK経由で施設マスタをPoC利用中。移行時に断絶リスク | （現行課題でなく、移行後の懸念） | - | データ保存先を共有 | Databricks REST API + API GatewayでOSDK代替を設計。ただし、現場PoC段階の為、移行にあたって考慮する必要はなし。 | 現場不要の認識 | Databricks: REST API AWS: API Gateway | 現状PoCなので要件として不要。
6 | 基盤運用 | パイプラインのブラックボックス化 | パイプライン上流の処理が不透明で、不具合時の原因特定に時間がかかる | 外部ベンダーによる構築とドキュメンテーションの不足。 | △ | リプレースで整理 | Unity Catalogがテーブル間リネージを自動取得。Lakeflow WorkflowsでDAG・実行履歴を可視化は可能。ただし、ブラックボックス化したロジックに関しては、リファクタリングや再構築が必要。その支援が必要な場合は、RFPに記載。 | ブラックボックス化したロジックに関しては、リファクタリングや再構築が必要。 | Databricks: Unity Catalog lineage + Lakeflow AWS: CloudWatch + CloudTrail | 仕様（#21と同様、PoC等RFPでの要求）
14 | 基盤運用 | 内製/外注の役割分担が不明確 | 内製と外部委託の分担がその時々で、コミュニケーションコストが高い。技術者確保も将来課題 | （現行課題でなく、移行後の懸念） | △ | RFPで具体的な運用体制図 + 必要スキルセット + 人員数の提示を義務付け。内製チーム育成方針はクライアント側で別途検討。2次受けエンジニアの調達可能性も記載 | RFPで具体的な運用体制図 + 必要スキルセット + 人員数の提示を義務付け。内製チーム育成方針はクライアント側で別途検討 |  | RFPのV9で運用体制提案を義務付け | RFPで提案を要求
凡例 | 『RFPでの扱い』の色付け
| システム対応（仕様） | 新基盤の技術仕様として対応可能。RFPに仕様として記載
| Sケア側対応 | 組織施策・コスト判断等、Sケア側での意思決定・アクションが必要
| RFPでベンダーに調査・提案を要求 | ベンダー側での調査・設計提案が必要。RFP必須回答項目として記載
| 考慮不要 | 特段考慮不要
Note on F22: ====== ID#AAAB21KYS2g クライアントFB対応 (2026-03-31 08:18:55) FB#4: 対応可否を追記